**«БЕКІТЕМІН»**

**ҚР АШМ АӨК мемлекеттік инспекция**

**комитетінің Қарағанды облыстық**

**аумақтық инспекция басшысы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.М.Шушиков**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 жыл**

**ҚР АШМ Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарағанды облыстық аумақтық**

 **инспекциясының өсімдіктерді қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекция бөлімінің**

 **аса қауіпті шегіртке зиянкестеріне қарсы 2018 жылы атқарылатын жұмыстарының**

**іс – қадам ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Іс-жоспар мазмұны** | **Орындалу мерзімі** | **Жауапты орындаушы** | **Аяқталу нысаны** |
| 1 | Жергілікті атқарушы органмен 2018 жылға жасалған бірлескен іс-шаралар жоспарын дер кезінде орындалуын ұйымдастыру және орындалуына бақылау жасау | Ай сайын | ОАШБ, ОАИ, «РФДжБӘО» РММ облыстық, аудандық филиалы | Әр айдың біріне дейін комитетке мәлімет беру |
| 2 | Облыстық аумақтық инспекциясы (аудан, қала) басшылары және өсімдік қорғау мемлекеттік инспекторлары, бағынысты мекемелердің басшылары қызметтік құзіретін орындау барысында Алгоритм қозғалысын басшылыққа алып, жұмыс жасау | Үнемі | ОАИ, АҚАИ және «РФДжБӘО» РММ облыстық, аудандық филиалы | Комитетке ай сайын ақпар  |
| 3 | Аса қауіпті зиянды организмдермен күресу әдістемелеріне сәйкес агрооқу өткізу және ЖАО бірлесе отырып түсіндірме жұмыстарын жүргізу | Қаңтар-наурыз | ҚААИ, аудандық «РФДжБӘО»РММ, ААШБ | Хаттама  |
| 4 | Қолайлы фитосанитариялық ахуалды қамтамасыз ету мақсатында зиянды және аса қауіпті шегіртке зиянкестеріне қарсы жұмыс тобын құру  | Наурыз-сәуір | ҚР АШМ АӨК МИК, ОАИ, ЖАО | Штаб құру жөніндегі бұйрығы |
| 5 | Аса қауіпті шегіртке зиянкестеріне қарсы мониторинг жұмыстарына қажетті зерттеушілердің, автокөліктің және техника санының есебін шығару | Наурыз-сәуір | «РФДжБӘО» РММ облыстық, аудандық филиалы, ОАИ, ҚААИ  | Мәлімет  |
| 6 | Шегіртке зиянкестерінің күбіршектерінің физиологиялық жағдайына көктемгі –жазғы зерттеу жұмыстарын жүргізу  | Сәуір-мамыр | «РФДжБӘО» РММ облыстық, аудандық филиалы | Зерттеу Акті |
| 7 | Аса қауіпті шегіртке зиянкестеріне қарсы химиялық өңдеуге қарсы бөлінген пестицидтерді қабылдау және өнім берушілермен алыс-беріс актісін жасау | Мамыр-маусым | ОАИ, ҚААИ | Алыс-беріс актісі |
| 8 | Аса қауіпті шегіртке зиянкестерінің дернәсілдеріне қарсы фитосанитариялық іс-шараларға қатысатын техникалардың есебін шығару және өңдеу көлемдеріне қарай аудандар бойынша бөлу | Мамыр  | ОАИ | Мәлімет  |
| 9 | Аса қауіпті шегіртке зиянкестеріне қарсы фитосанитариялық іс-шараларды жүргізу жөнінде облыстық семинар кеңес ұйымдастыру  | Сәуір | ОАИ, «РФДжБӘО» РММ облыстық филиалы, |  Хаттама |
| 10 | Аса қауіпті шегіртке зиянкестерінің дернәсілдері шыға бастаған кезінен бастап дабылдық хабарламаларды беру | Мамыр-маусым | «РФДжБӘО» РММ облыстық, аудандық филиалы | Дабылдық хабарлама  |
| 11 | Аса қауіпті шегіртке зиянкестеріне қарсы химиялық өңдеу жұмыстарының жүргізілетіндігі жөнінде халықты құлақтандыру жұмыстарын жүргізу | Мамыр- маусым | ҚААИ, «РФДжБӘО» РММ облыстық, аудандық филиалы | Ескертпе  |
| 12 | Аса қауіпті зиянды организмдеріне қарсы жүргізілетін мониторингтік зерттеу жұмыстарын жүргізілуіне бақылау  | Сәуір-қыркүйек | ОАИ, ҚААИ | Үнемі |
| 13 | Аса қауіпті шегіртке жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарына мақала беру | Сәуір-маусым | ОАИ, ҚААИ, «РФДжБӘО» РММ облыстық, аудандық филиалы | Мақала жариялау |
| 14 | Пестицидтерді (улы химикаттар) пайдалануда техникалық регламенттерде белгіленген қауіпсіздік талаптарын сақтауға (өңдеу мерзімі, жұмсалу нормасы, жұмыс ертіндісін дайындауда) қатаң бақылау  | Мамыр-шілде | ОАИ, ҚААИ,  | Үнемі  |
| 15 | Пестицидтерден (улы химикаттар) босаған ыдыстардың есебін жүргізу | Маусым –шілде  | ОАИ, ҚААИ, Мердігер орындаушылар | Алыс-беріс актісі |
| 16 | Аса қауіпті шегіртке зиянкестеріне қарсы мониторинг, фитосанитариялық күрес іс-шараларының сапалы жүргізілуіне қатаң бақылау және мәліметін жинақтап, облыстық аумақтық инспекцияға тапсыру | Мамыр-маусым | ҚААИ, «РФДжБӘО» РММ облыстық, аудандық филиалы | Күнделікті ақпар |
|  |  |  |  |  |
| 17 | Аса қауіпті шегіртке зиянкестеріне қарсы мониторинг, фитосанитариялық күрес іс-шараларының мәліметін жинақтау және ҚР АШМ АӨК МИК-ке ұсыну | Мамыр -маусым | ОАИ | Күнделікті ақпар |
| 18 | Химиялық өңдеулердің бастапқы актісін дайындау және биологиялық тиімділігін анықтау | Маусым | «РФДжБӘО» РММ облыстық, аудандық филиалы, ҚААИ | бастапқы акті, биологиялық тиімділігі |
| 19 | Аса қауіпті шегіртке зиянкестеріне қарсы химиялық өңдеу жұмыстарының қызмет көрсету бағалау актілерін уақытылы дайындау | Маусым-шілде | ОАИ, ҚААИ | Қызмет көрсету бағалау актісі |
| 20 | Аса қауіпті зиянды организмдеріне қарсы жазғы - күзгі мониторинг зерттеу жұмыстарына қатаң бақылау жасау | Шілде-қыркүйек | ОАИ, ҚААИ және «РФДжБӘО» РММ облыстық, аудандық филиалы | Күнделікті ақпар, мониторинг зерттеу актілерімен сызбалары |
| 21 | Аса қауіпті зиянды организмдеріне қарсы күзгі күбіршіктерінің қыстау алдындағы физиологиялық жағдайын және көлемін зерттеу жұмыстарына бақылау | Тамыз - қазан | ОАИ, ҚААИ және «РФДжБӘО» РММ облыстық, аудандық филиалы | Зерттеу актілері және ақпар |
| 22 | Аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы жазғы – күзгі мониторинг зерттеу жұмыстарының қортындысымен келесі жылға химиялық өңдеу жұмыстарының көлемдерін болжамдау | Қазан  | ОАИ, ҚААИ және «РФДжБӘО» РММ облыстық, аудандық филиалы | Зерттеу актілері және өңдеуге жатқызылған көлемдерін есебін шығару |
| 23 | Аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы қолданылған пестицидтерден (улы химикаттардан) босаған ыдыстардың есебін ЖАО-ға ұсыну  | Қыркүйек  | ОАИ | Мәлімет  |
| 24 | Аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы қолданылған пестицидтерден (улы химикаттардан) босаған ыдыстарды залалсыздандыру жұмыстарын жүргізу  | Қыркүйек-қазан | ЖАО | Орындалған жұмыстар туралы Акт |
| 25 | Өсімдіктерді қорғау саласы бойынша атқарылған жұмыстардың қортындылау жұмыстарының есебін жасау | Қазан - қараша | ОАИ, ҚААИ, «РФДжБӘО» РММ облыстық, аудандық филиалы | Жылдық есебін дайындау |
| Ескерту: 1. ҚР АШМ АӨК МИК – Қазақстан республикасы ауылшаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитеті;
2. ОАШБ – облыстық ауылшаруашылығы басқармасы;
3. ОАИ – облыстық аумақтық инспекция;
4. ҚААИ – аудандық (қалалық) аумақтық инспекция;
5. РФДжБӘО» РММ – «Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжамдау әдістемелік орталығы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
6. ААШБ – аудандық ауылшаруашылығы бөлімі

 **Өсімдіктерді қорғау жөніндегі мемлекеттік**  **инспекция бөлімінің басшысы Қ.Ахатов**  **«РФД ж БӘО» РММ АӨК МИК Қарағанды** **облыстық филиалының бас агрономы А.Жусупбеков** |

 **«БЕКІТЕМІН»**

**ҚР АШМ АӨК мемлекеттік инспекция**

**комитетінің Қарағанды облыстық**

**аумақтық инспекция басшысы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Шушиков**

 **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 жыл**

**ҚР АШМ АӨК МИК Қарағанды облысындағы аудандық аумақтық инспекцияларының**

**және «РФДжБӘО» РММ аудандық филиалдарының**  **саяқ шегіртке зиянкестерінің жаппай**

**таралуының алдын алу мақсатында 2018 жылы атқаратын**

**жұмыстарының ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Іс-жоспар мазмұны** | **Орындалу мерзімі** | **Жауапты** **басшылар** | **Атқарылатын шаралар** |
| 1 |  Қауіпті зиянды организмдермен күресу әдістемелеріне сәйкес АШТӨ-не түсіндірме жұмыстарын жүргізу. | Қаңтар-наурыз | Бұқаржырау ААИ басшысы Қабиев М.К.Қарқаралы ААИ басшысы Бейсенов М.К.Нұра ААИ басшысы Оспанов Н.Ш. | ҚР«Өсімдіктерді қорғау» заңының 3 тарау, 11 бабы бойынша қолайлы фитосанитариялық ахуалды қамтамасыз ету мақсатында жеке және заңды тұлғалар өз аумақтарында фитосанитариялық мониторингті жүзеге асыруға және зиян тигізудің экономикалық шегінен көп зиянды және ерекше зиянды организмдер анықталған жағдайда фитосанитариялық іс-шараларды жүргізуге міндетті. Қажет болған жағдайда пестицидтерді жеткізетін, химиялық өңдеу жұмысымен айналысатын қызмет көрсетушілер туралы деректерді ауданның ауыл шаруашылығы бөлімінен алуға болады. Химиялық өңдеуге жататын алқап ЭЗШ-нің мына көрсеткіштеріне сәйкес айқындалады:саяқ шегіртке зиянкестері – 1 шаршы метрге 8-10 дана, саяқ шегірте зиянкестерінің дернәсілдері 2-3 жас аралығында химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізген қолайлы болып табылады. Саяқ шегіртке зиянкестерінің дернәсілдері 2-3 жас аралығында болғанда химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізу керек. Өңдеу мерзімі маусым айының 01-15 аралығында.Сая |
| 2 | Саяқ шегіртке зиянкестерінің қыстап шыққан күбіршелерінің жағдайын және орналасуын анықтау. | 15 сәуір-03 мамыр | «РФДжБӘО» РММ Бұқаржырау аудандық филиалының басшысы Шегетаев М.К.Қарқаралы аудандық филиалының басшысы Дүйсенов Қ.Т.Нұра аудандық филиалының басшысы Шалабеков Т.А. | Саяқ шегіртке күбіршектерінің қоныстануын анықтауға бағытталған көктемгі зерттеу жұмыстары қар жамылғысы кетісімен басталады. Зерттеудің мақсаты қыстап шыққан күбіршелердің жағдайы мен орналасуын анықтау болып табылады. |
| 3 | Көктемгі - жазғы зерттеулер кезінде саяқ шегіртке зиянкестерінің дернәсілдерінің пайда болу уақытын және олардың қоныстануын анықтау. | Сәуір-мамыр |  «РФДжБӘО» РММ Бұқаржырау аудандық филиалының басшысы Шегетаев М.К.Қарқаралы аудандық филиалының басшысы Дүйсенов Қ.Т.Нұра аудандық филиалының басшысы Шалабеков Т.А. | Босалқы жерлерде (мемлекеттік қорға жататын) зиянды организмдерді есепке алу мен анықтауды «РФДжБӘО» РММ аудандық филалдары мамандары жүргізеді. Шаруа қожалықтары өз алқаптарында зерттеуді өздері жүргізеді. Зиянды организмдермен ЭЗШ-нен жоғары мекенделген және (немесе) залалданған нақты алқап зерттеу актілерімен расталады. Зерттеу актілеріне ауданның ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы немес орынбасары, сол бөлімнің мамандары, селолық округтің әкімі және АШТӨ өкілінің қолдары қойылады. Босалқы жерлердің (мемлекеттік қорға жататын) зертеу актісіне ауданның жер қатынастар жөніндегі бөлімнің маманы қосылады.Ауданның ауыл шаруашылығы бөліміне саяқ шегіртке зиянкестерінің алғаш жер бетіне шығуы жөнінде дабыл хабарламалар (сигналды хабарлама) беріледі, дабыл хабарлама берілгеннен кейін шұғыл түрде зиянкестерге қарсы іс-әрекет жұмыстары атқарылады. |
| 4 | Саяқ шегіртке зиянкестеріне қарсы химиялық өңдеу жұмыстарын бақылау және қадағалау. | 01-15 маусым аралығында | Бұқаржырау ААИ басшысы Қабиев М.К.Қарқаралы ААИ басшысы Бейсенов М.К.Нұра ААИ басшысы Оспанов Н.Ш. |  ҚР «Өсімдіктерді қорғау» заңының 20 бабы 3 тармағына сәйкес мемлекеттік фитосанитариялық бақылауға жататын объектілерінің иелері өз қаражаты есебінен зиянды организмдерге фитосанитаиялық іс-шаралар жүргізуге тиіс. Саяқ шегірткелерге қарсы химиялық өңдеу жұмыстары зиянкестер ЭЗШ-нен жоғары мекендеген алқаптарға қолайлы мерзімде әуе немесе жер беті бүріккіштерімен жасалады. Зиянды организмдерге қарсы фитосанитариялық іс-шаралар Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген пестицидтермен (улы химикаттармен) жүзеге асырылады. Химиялық өңдеу жұмыстарының нәтижесінде пайдаланылған пестицидтердің (улы химикаттардың) биологиялық тиімділігі анықталады. Пестицидтердің биологиялық тиімділігі өңдеу жұмыстарынан кейін қолданылған пестицидтің әсер ету мерзіміне байланысты анықталады. Мониторингті зерттеу мен фитосанитариялық іс-шараларды бақылауды Қарағанды облыстық және аудандық аумақтық инспекциялары жүзеге асырады. |
| Ескерту: 1. ОАИ – облыстық аумақтық инспекция;
2. ҚААИ – аудандық (қалалық) аумақтық инспекция;
3. АШТӨ – ауылшаруашылғы тауар өндірушілер
4. РФДжБӘО» РММ – «Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжамдау әдістемелік орталығы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
5. ЭЗШ – экономикалық зақымдалу шегі

 **Өсімдіктерді қорғау жөніндегі мемлекеттік «РФД ж БӘО» РММ АӨК МИК Қарағанды** **инспекция бөлімінің басшысы облыстық филиалының басшысы**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Қ.Ахатов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Қ.Мұхамеджанов «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 жыл «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 жыл** |